## Hoja1
ID | Actividad | Fecha Inicio | Duración (semanas) | Responsable(s) | Dedicación | H.H. | Costo $ |  | Sueldo Bruto | $ Semana | $ HH
1 | Presentar Manual al comité de ejecutivos | 2019-01-02 | 1 | Jefe de Sistemas | 25% | 10.25 | 150000 | Jefe de Sistemas | 2400000 | 600000 | 14634.1463
|  |  |  | Jefe de Fiscalización y Control | 25% | 10.25 | 181250 | Jefe de Fiscalización y Control | 2900000 | 725000 | 17682.9268
2 | Socializar el Manual de buenas prácticas en la Gerencia General y Gerencia Legal | 2019-01-07 | 1 | Subgerente de TIC | 25% | 10.25 | 237500 | Subgerente de TIC | 3800000 | 950000 | 23170.7317
3 | Socializar el Manual de buenas prácticas en la Gerencia de Operaciones | 2019-01-10 | 1 | Subgerente de TIC | 25% | 10.25 | 237500 | Auditor | 1800000 | 450000 | 10975.6098
4 | Socializar el Manual de buenas prácticas en la Gerencia Comercial | 2019-01-15 | 1 | Subgerente de TIC | 25% | 10.25 | 237500
5 | Socializar el Manual de buenas prácticas en la Gerencia de Administración y Finanzas | 2018-01-21 | 1 | Subgerente de TIC | 25% | 10.25 | 237500
6 | Socialización y aprendizaje del Manual de buenas prácticas al interior de la Subgerencia de TIC | 2019-01-21 | 1 | Jefe de Sistemas | 25% | 10.25 | 150000
7 | Definir Política de Uso del Manual de Buenas Prácticas | 2019-01-02 | 3 | Auditor | 40% | 49.2 | 540000
8 | Marcha blanca del Manual de Buenas Prácticas | 2019-01-28 | 4 | Jefe de Sistemas | 25% | 41 | 600000
|  |  |  | Jefe de Fiscalización y Control | 25% | 41 | 725000
Totales |  |  | 13 |  |  |  | 3296250
ID | Rol | HH | Costo M$
1 | Jefe de Sistemas | 61.5 | 900000
2 | Jefe de Fiscalización y Control | 51.25 | 906250
3 | Subgerente de TIC | 41 | 950000
4 | Auditor | 49.2 | 540000
| Totales |  | 3296250