## Hoja1
Áreas de Conocimiento |  | Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
|  | Grupo de Procesos de Inicio | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | Grupo de Procesos de Cierre
4. | Gestión de la Integración del Proyecto | 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | 4.2 Desarrolla el Plan para la Dirección del Proyecto | 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto | 4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Proyectos | 4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. | Gestión del Alcance del Proyecto |  | 5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS |  | 5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance
6. | Gestión del Cronograma del Proyetco |  | 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Conograma |  | 6.6 Controlar el Cronograma
7. | Gestión de los Costos del Proyecto |  | 7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto |  | 7.4 Controlar el Presupuesto
8. | Gestión de la Calidad del Proyecto |  | 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 8.2 Gestionar la Calidad | 8.3 Controlar la Calidad
9. | Gestión de los Recursos del Proyecto |  | 9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades | 9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.5 Dirigir el Equipo | 9.6 Controlar los Recursos
10. | Gestión de las Comunicaciones del Proyecto |  | 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 10.3 Monitorear las Comunicaciones
11. | Gestión de los Riesgos del Proyecto |  | 11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos | 11.7 Monitorear los Riesgos
12. | Gestión de las Adquisiciones del Proyecto |  | 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 12.3 Controlar las Adquisiciones
13. | Gestión de los Interesados del Proyecto | 13.1 Identificar a los Interesados | 13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados | 13.3 Gestionar la Participación de los Interesados | 13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados

## Hoja1 (2)
Área de Conocimiento | Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
| Grupo de Procesos de Inicio | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | Grupo de Procesos de Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto | P | P | P | P | P
Gestión del Alcance del Proyecto |  | P |  | P
Gestión del Cronograma del Proyetco |  | P |  | P
Gestión de los Costos del Proyecto |  | P |  | P
Gestión de la Calidad del Proyecto |  | P | P | P
Gestión de los Recursos del Proyecto |  | P | P | P
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto |  | P | P | P
Gestión de los Riesgos del Proyecto |  | P | P | P
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto |  | P | P | P
Gestión de los Interesados del Proyecto | P | P | P | P

## Hoja1 (3)
Área de Conocimiento | Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
| Grupo de Procesos de Inicio | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | Grupo de Procesos de Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto | Inicialización |  | Dirección | Dirección |  | inicialización
Gestión del Alcance del Proyecto | Inicialización | Planificación |  |  |  | dirección
Gestión del Cronograma del Proyetco |  | Planificación |  |  |  | planificación
Gestión de los Costos del Proyecto | [5 empty] | calidad
Gestión de la Calidad del Proyecto |  |  | Calidad | Calidad |  | personas
Gestión de los Recursos del Proyecto |  | Personas | Personas |  |  | riesgos
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
Gestión de los Riesgos del Proyecto |  | Riesgos | Riesgos
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Gestión de los Interesados del Proyecto

## Hoja1 (4)
Área de Conocimiento | Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
| Grupo de Procesos de Inicio | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | Grupo de Procesos de Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto | P |  | P | P
Gestión del Alcance del Proyecto | P | P
Gestión del Cronograma del Proyetco |  | P
Gestión de los Costos del Proyecto
Gestión de la Calidad del Proyecto |  |  | P | P
Gestión de los Recursos del Proyecto |  | P | P
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
Gestión de los Riesgos del Proyecto |  | P | P
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Gestión de los Interesados del Proyecto